## Sheet1
STT | Module | Mô tả công việc | Công nghệ sử dụng | Estimate (ngày) | Chi phí tối đa (24.5 manday) | Chi phí tối thiểu (20 manday)
1 | Khởi tạo dự án | Setup Laravel, VueJS, Metronic, cấu trúc thư mục | Laravel, VueJS | 1 | 0 | 0
2 | Quản lý người dùng | Login/Logout, CRUD user, validate | Laravel | 1.5 | 0 | 0
3 | Phân quyền Role - Permission | Tạo vai trò, gán quyền, middleware check | Spatie Laravel Permission | 2 | 0 | 0
4 | Xây dựng menu động | CRUD menu, load theo quyền | Laravel + VueJS | 1.5 | 1200000 | 1200000
5 | Quản lý danh mục sản phẩm | CRUD danh mục, phân cấp (nếu có) | Laravel | 1 | 800000 | 800000
6 | Quản lý sản phẩm | CRUD sản phẩm, thuộc tính, giá | Laravel | 2 | 1600000 | 1600000
7 | Chức năng Build PC | Chọn linh kiện, tính tổng giá, validate tương thích | VueJS + Laravel | 3 | 2400000 | 0
8 | Quản lý kho hàng | CRUD tồn kho, tự động trừ khi có đơn | Laravel | 1.5 | 1200000 | 0
9 | Quản lý đơn hàng (Admin) | Xem đơn hàng, cập nhật trạng thái | Laravel | 1.5 | 1200000 | 1200000
10 | Frontend - Trang chủ | Hiển thị sản phẩm nổi bật, banner | VueJS | 1 | 800000 | 800000
11 | Frontend - Danh sách sản phẩm | Lọc, tìm kiếm, phân trang | VueJS | 1.5 | 1200000 | 1200000
12 | Chi tiết sản phẩm & thêm giỏ hàng | View chi tiết, thêm giỏ hàng | VueJS | 0.5 | 400000 | 400000
13 | Giỏ hàng & Thanh toán | View giỏ, cập nhật số lượng, mua hàng | VueJS + Laravel | 2 | 2400000 | 2400000
14 | Tích hợp giao diện (Metronic) | Layout, component chuẩn UI/UX | Laravel + VueJS | 2 | 0 | 0
15 | Testing & Fix bug | Kiểm thử thủ công, sửa lỗi | Fullstack | 2 | 0 | 0
16 | Triển khai (Deployment) | Build, push lên server/dev env | DevOps | 0.5 | 0 | 0
17 |  |  | Tổng | 24.5 | 13200000 | 9600000